## Arbeitsplan
Praxisaufgabe 2 – Arbeitsschritte zur praktischen Umsetzung
Nr. | Arbeitsschritt | Kurzbeschreibung | Status | Bemerkung
1 | Aufgabe lesen | Aufgabe verstehen und Anforderungen prüfen. | offen
2 | Stromlaufplan zeichnen | Einspeisung, Steuerstromkreis und Laststromkreis zeichnen. | offen
3 | Material auswählen | SPS, Module, Taster, Schütze, Motorschutz und Steckdose auswählen. | offen
4 | Eingänge planen | Taster S1, S2, S3 auf SPS-Eingänge legen. | offen
5 | Ausgänge planen | Schütze K1 und K2 auf SPS-Ausgänge legen. | offen
6 | Verriegelung einbauen | K1 und K2 gegeneinander verriegeln. | offen
7 | SPS programmieren | Rechtslauf, Linkslauf und Stopp programmieren. | offen
8 | Schaltung testen | S1, S2, S3 und Motorschutz prüfen. | offen
9 | Fehler prüfen | Kontrolle, dass K1 und K2 nie gleichzeitig einschalten. | offen
10 | Projekt sichern | Projekt und Unterlagen speichern. | offen

## Materialliste
Materialliste – Praxisaufgabe 2
Pos. | Betriebsmittel | Menge | Typ / Beispiel | Bemerkung
1 | SPS CPU | 1 | Siemens S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP, 6ES7 516-3AN02-0AB0 | vorhandene SPS
2 | Digitale Eingänge | 1 | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | für S1, S2, S3
3 | Digitale Ausgänge | 1 | 6ES7 522-1BL00-0AB0 | für K1 und K2
4 | 24-V-Netzteil | 1 | 24 V DC | für SPS und Steuerkreis
5 | Taster S1 | 1 | Öffner | Motor 1 Aus
6 | Taster S2 | 1 | Öffner | Motor 1 Rechtslauf
7 | Taster S3 | 1 | Öffner | Motor 1 Linkslauf
8 | Schütz K1 | 1 | Leistungsschütz | Rechtslauf
9 | Schütz K2 | 1 | Leistungsschütz | Linkslauf
10 | Motorschutzschalter | 1 | passend zum Motor | Motorschutz

## EA-Liste SPS
E/A-Liste SPS
Signal | Adresse | Funktion | Bemerkung
S1 | I0.0 | Motor 1 Aus | Taster Öffner
S2 | I0.1 | Motor 1 Rechtslauf | Taster Öffner
S3 | I0.2 | Motor 1 Linkslauf | Taster Öffner
K1 | Q0.3 | Schütz Rechtslauf | Ausgang SPS
K2 | Q0.4 | Schütz Linkslauf | Ausgang SPS

## Testplan
Testplan
Nr. | Test | Aktion | Erwartetes Ergebnis
1 | Rechtslauf | S2 drücken | K1 schaltet, Motor läuft rechts.
2 | Stopp | S1 drücken | Motor stoppt.
3 | Linkslauf | S3 drücken | K2 schaltet, Motor läuft links.
4 | Verriegelung | S2 und S3 prüfen | K1 und K2 sind nie gleichzeitig aktiv.
5 | Motorschutz | Motorschutz auslösen | Motor schaltet ab.